|  |
| --- |
| **Cel główny** |
| Cel gł.:wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakr.umiejętności cyfrowych i j.obcych u1308(785Ki523M) dorosłych pracujących mieszkańców woj.śląskiego z gr.defaworyzowanych.Gr.docelowa:1308os(785Ki523M)z obszaru woj.śląskiego,w wieku25lat i więcej, pracujących,uczestnicz.z wł.inicjatywy w szkoleniach,należących do gr.defaworyzowanych czyli wykazujących najw.lukę kompetencyjną i najw.potrzeby w dost.do edukacji(10%os.50+,90%os.o niskich kwalif.,24os.niepełnospr.min30%os.z terenów wiejskich,60%K.).Zadania:Zad.1-Szkolenia językowe,2-Certyfikacja jęz.3-Szkolenia i certyf.ECDL Base+Standard+e-Citizen.Wskaźniki rezult.bezp.:l.os.niskich kwalif,które uzyskały kwalif.lub  nabyły kompet.po opuszcz.progr.-824os; l.os.w wieku50l.i więcej,które uzyskały kwalif.lub nabyły kompet.po  opuszcz.progr.-92os; l.os.w wieku25l.i więcej,które uzyskały kwalif.lub nabyły kompet.po opuszcz.progr.-824os.  Min70%zdawalność egz.Okres realiz.projektu:01.04.16-30.09.18.Miejsce realiz:woj.śląskie,uwzgl.4Subregiony(4filie) |
| Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i j.obcych u 1308os.(785K i 523M) dorosłych pracujących mieszkańców woj.śląskiego z grup defaworyzowanych (w tym 10% os. powyżej 50 r.ż, 90% os. o niskich kwalifikacjach, 24 os.niepełnosprawne, min. 30% osób z terenów wiejskich), z czego u min.70% osób potwierdzony walidacją zewnętrzną i stosownymi certyfikatami - do 30.09.2018r. |
| **Grupa docelowa** |
| Osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji i należą do jednej z poniższych grup:  - osoby po 50 roku życia;  - kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);  - osoby o niskich kwalifikacjach;  - osoby niepełnosprawne;  - osoby mieszkające na terenach wiejskich. |
| **Zadania** |
| Realizowane będą wyłącznie szkolenia z zakresu nabywania,uzupełniania lub podwyższania umiejętności i kompetencji w zakresie TIK w obszarach umiejętności ICT i znajomości j.obcych,kończące się walidacją  (programem formalnej oceny) i certyfikacją kompetencji.Szkolenia językowe:certyfikacja TOEIC(j.angielski) i TOEIC WiDaF(j.niemiecki),a zdany egz.skutkuje otrzymaniem certyfikatu potwierdz.określonego poziomu biegłości zg z ESOKJ tj. A1,A2,B1,B2.W projekcie 1Uczestnik/czka szkoli się na 2 poziomach (A1-A2 lub B1-B2) i zdaje łącznie 2egz.-po 1 odp.dla każdego z ukończ.poziomów.W ramach szkoleń ICT-1Uczestnik/czka otrzymuje pakiet szkoleń: ECDL Base (w modułach:B1-Podstawy pracy z komputerem,B2-Podstawy pracy w sieci,B3-Przetwarzanie tekstów,B4-Arkusze kalkulacyjne)+ECDL Standard (w modułach:S1-Użytkowanie baz danych,S2-Grafika menadżerska i prezentacyjna, S3-IT Security)+e-Citizen,kończący się egz.(8obszarów),po zdaniu którego wyd.są certyfikaty honorowane w UE. |
| Zadanie ma na celu nabycie,uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji w obszarze znajomości j.obcych 948Uczestników projektu(569Ki379M)poprzez realizację szkoleń językowych zakończonych egzaminem certyfikującym(TOEIC j.angielski i TOEIC WiDaF j.niemiecki),który został przewidziany jako Zad.2.  Zad.obejmuje realiz.szkolenia j.angielskiego na poziomieA1-A2 i na poziomieB1-B2 oraz j.niemieckiego na poziomieA1-A2.W szkoleniach j.angielskiego łącznie weźmie udział 744os,a niemieckiego 204os.Każde ze szkoleń składa się z 120h dla 1poziomu.Na 1os.przypada 240h zajęć lekcyjnych(godz.lekcyjna 45min+przerwa)tj.120h poziomA1lub  B1+120h poziomA2 lub B2.Zostanie utworzonych 79grup liczących max12os.  j.angielskiA1-A2:50gr  j.angielskiB1-B2:12gr  j.niemieckiA1-A2:17gr  Szkolenia realiz.dla 1gr poprzez 60spotkań x2h lub3h lub4h/1spotk.,śr.2-3x w tyg.w godz.dopasowanych do potrzeb Uczest.(os.pracujące).  Programy szkoleń zg z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego(ESOKJ):  PoziomA1-użytkownik początkujący-rozumie i potrafi stosować wyuczone,potocz.wyrażenia,budować proste wypowiedzi celem zaspokajania konkretnych potrzeb.Potrafi prowadzić prostą rozmowę jeżeli jego rozmówca mówi wolno i wyraźnie.  PoziomA2–użytk.początkujący-rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia zw.z najistotniejszymi sprawami.Potrafi porozumiewać się w sytuacjach wymagających bezpośr.wymiany zdań,a także wypowiadać się w sposób prosty na tematy zw.z najważniejszymi potrzebami.  PoziomB1–użytk.samodzielny-rozumie znaczenie gł.wątków przekazu zawart.w jasnych,standard.wypowiedziach.Potrafi radzić sobie w sytuacjach zw.z podróżą do kraju,w którym  używa się języka;tworzyć spójne wypowiedzi ustne i pisemne;opisywać wydarzenia,plany,projekty dot.przyszłości.  PoziomB2–użytk.samodzielny–rozumie znaczenie wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem jęz.specjalist.,jeśli dot.tematyki zawodowej.Potrafi porozumiewać się płynnie,spontanicznie i prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka.  W ramach Zad.zapewniony zostanie lektor(min.2lata dośw.),sala z niezbędnym sprzętem(komputery,rzutnik,etc.),przerwa kawowa.  Łącznie w Zad:3792usług/stawek szkol.jęz.,w tym 2976usług/stawek szkol.j.angielskiego i 816usług/stawek j.niemieckiego.Na 1os.przypadają 4usługi/stawki (2x60h A1 lub  B1+2x60h A2 lub B2).  W Zad.zabudżetowano udział 24os.niepełnospr.,w zw.ze zróżnicowaniem wysokości stawek jednostkowych dla os.sprawanych i niepełnospr.Niemniej jeżeli osoby te,przystępując do projektu wybiorą szkolenieICT w takim właśnie będą uczestniczyć(równość dostępu,możliwość samodz.wyboru form wsparcia).Szk.ICT nie zawiera kosztów zróżnicowanych pod wzg.sprawności Uczestników,stąd zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczestniczących w nim os.niepełnospr. nie wpłynie na jego ogl.wartość. Dla pełnospr.Uczestników szkoleń j.angielskiego na etapie pisania wniosku zaplanowano zrealiz.2928 usług/jednostek szkolenia.LSI nie uwzgl.w poz.dot.stawek jednostkowych ilości większej niż 3cyfrowa,stąd poz.została wprowadzona kilkakrotnie,aby ująć w budżecie koszty wszystkich planowanych usług/stawek dla os.pełnospr.  Gł.produkty:2poziomy szkol.jęz./1os,79grup,18960h szkolenia grup.,227520osobogodz.,min.948x2=1896wyd.zaświadczeń o uk.szkolenia dla każdego poziomu.  Od 2010 CJOiE Poliglotus jest ośr.TELC i partnerem Eductaional Testing Service(ETS). |
| Zadanie ma na celu nabycie i podwyższenie kompetencji oraz kwalifikacji w obszarze ICT przez 360UP(216Ki144M)poprzez realiz.pakietu szkoleń: ECCC moduły z obszaru  Technologii Informacyjnych(TI): IT M1, IT M2, IT M3, IT M4, IT M6, IT M8 + moduł z obszaru Kompetencji Cyfrowych: DC M4 + moduł branżowy: PI M7 e-marketng,zakończonego  egz./walidacją ECCC po której zdaniu wydaw.są certyfikaty honorowane w UE.  Projekt obejmuje pakiet ww szkol.dla 1os,ponieważ na rynku pracy pożądane są kompleksowe umiejęt.i kwalif.TIK.Certyfikaty ECCC z obszaru TI wyznaczają podstawowe  kompetencje informatyczne,a uzupeł.o moduł branżowy e-marketng umacnia pozycję UP-pracownika,jak i wyposaża w wiedzę,która jest oczekiwana przez pracodawców  Pakiet 3szkoleń(programy szkol.wg Syllabusów Fundacji ECCC)dla1Uczestnika/Uczestniczki:  1.ECCC – moduły:  IT M1 – Sprzęt i oprogramowanie komputerowe  IT M6 – Technologie informacyjno-komunikacyjne  IT M2 – Edycja dokumentów  IT M3 – Obliczenia arkuszowe  Każdy moduł trwa 20h zajęć lekcyjnych(godz.lekcyj.45min+przerwa),łącznie 4moduły x20h=80h/1Uczestnik.  Ukończenie szk.przygotowuje do certyfikacji ECCC w modułach IT M4, IT M8, DC M4.Certyfikat ECCC jest podst.certyfikatem dla osób,w tym pracowników wszystkich  specjalności,którzy na co dzień posługują się komputerem,korzystają z Internetu,tworzą,edytują dokumenty i arkusze kalkulacyjne.  2.ECCC moduły:  IT M4 – Bazy danych  IT M8 - Grafika biznesowa  DC M4 - Bezpieczeństwo  Każdy moduł trwa 20h zajęć lekcyjnych(godz.lekcyj.=45min+przerwa),łącznie 3moduły x20h=60h/1Uczestnik.  Ukończenie szk.przygotowuje do certyfikacji ECCC. Certyfikaty zaświadczają, że ich posiadacz potwierdził rozszerzone kwalif.komputerowe umożliwiające  posługiwanie się nim w zakr.baz danych,grafiki i bezpiecz.komputerowego.  3.ECCC e-marketing  Szkolenie-20h/1os.Program obejmuje: podst.e-marketingu, określanie celów i wykorzystanie narzędzi do ich realizacji, samodzielną analizę efektywności narzędzi emarketingowych,  poznane błędów i zagrożeń.Przygotowuje do certyfikacji ECCC e-marketng. Certyfikat ten poświadcza umiejętność wykorzystywania narzędzi internetowych w  zakresie promocji elektronicznej.  Razem w Zad.:80h+60h+20h=160h szkol.na 1Uczestnika/czkę.Szkolenia realiz.będą w grupach max12os.;30 grup,3szkolenia/pakiet.  Szkol.realiz. w formie 40spotkań,śr.4h/1spotk.,śr.2-3x w tyg./weekend w godz.dopasowanych do potrzeb Uczestników(os.pracujących).  Szkolenia przygot.do walidacji/certyfikacji ECCC łącznie w 3 obszarach-6egz.z obszaru TI +1egz. Z obszaru DC + 1 egz. e-marketing. Po ich ukończ.każdy Uczestnik podejdzie do 8  ww egzaminów.Komisja egz.,przebieg i czas egz.zg ze standardami Fundacji ECCC.Szacowana zdawalność min70%.  Uczestnik, który ukończy szkol.otrzyma zaśw.o uk.szkol.W przypadku niezalicz.walidacji na jego podst.może we własnym zakr.podejść ponownie(poza projektem)do egz.  Gł.produkty:pakiet 3szkoleń/1os.,30grup,4800h szkolenia gr.,576000osobogodz.,min.360x8= 2880wyd.zaświadczeń o uk.szkolenia dla każdego modułu+e-marketing.Egz.6h/1os.  Zadanie zlecone PODWYKONAWCY,którego dośw.i uprawnienia pozwolą na jego wł.przeprowadzanie,w tym na walidację efektów szkol.poprzez zrealiz.egz. sygnowanych przez  FundacjęECCC. |