**09.11.2017r. – podpisanie umowy pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie**

Gmina Wilkowice w dniu 09.11.2017 roku zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę Pożyczki w celu uzupełnienia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowę o dofinansowanie podpisali:

Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW; Janusz Topolski – p.o. Główny Księgowy NFOŚiGW i Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice przy kontrasygnacie Aleksandry Kastelik – Skarbnika Gminy Wilkowice.

Pożyczka w kwocie 28 225 110 zł, udzielona została do 20.12.2031r.

**16.11.2017r. – spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy sieci kanalizacji ETAP I**

W dniu 16.11.2017 w siedzibie OSP W Mesznej odbyło się spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ETAP 1, przy udziale Wykonawcy Robót – Firma Instalbud Sp. z o.o. oraz Inżyniera Projektu – Dom Inżynierski PROMIS S.A. W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 mieszkańców.

1. W trakcie spotkania poinformowano mieszkańców o planowanych robotach na najbliższy okres (tj. prace przygotowawcze – wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie, wykonanie przewiertów pod ul. Szczyrkowską, rozpoczęcie robót od ul. Handlowej i Szczyrkowskiej), organizacja Wykonawcy robót (organizacja biura budowy przy OSP w Bystrej, organizacja zaplecza budowy, dostawy materiałów).
2. Poinformowano mieszkańców, o uciążliwościach z jakimi należy się liczyć w trakcie budowy, zwłaszcza że większość dróg w rejonie robót jest drogami wąskim, często nie połączonymi z innymi ulicami głównymi, przez co nie wszędzie będzie możliwe zrobienie dojazdów i dróg tymczasowych. Zakłada się, że prace wykonywane będą w godzinach od 7 do 18 i w tych godzinach będzie utrudniony przejazd. Mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem o planowanych robotach, poprzez ogłoszenia. Przed samym wejściem w teren pracownicy firmy Instalbud osobiście będą informować mieszkańców o wejściu w teren lub poprzez pozostawienie w skrzynkach na listy ulotek informacyjnych. Tam gdzie to będzie niezbędne do wykonania robót mieszkańcy będą proszeni o wcześniejszy wyjazd autami z ulic i posesji.
3. Poinformowano mieszkańców, że nie przewiduje się wprowadzania zmian na etapie realizacji w stosunku do projektu.
4. Poinformowana mieszkańców, że Etap I inwestycji w projekcie podzielono na następujące obszary: A, B, C, G, H, K, L, natomiast celem usprawnienia podłączania do sieci obszary duże tj. B i C zostaną podzielone na mniejsze zlewnie, zgodnie z poniższym opisem:
	1. **Obszar A** – ul. Kościelna od istniejącej studni w rejonie Kościoła (Kościelna 20 do Kościelnej 64, z ulicą Tatrzańską i Skośną 48-56. Mapka obszaru A – link do strony z mapką.
	2. **Obszar B** zostanie podzielony na 5 części:

**B1** – ul. Sportowa, z odgałęzieniami w rejonie ul. Pod Skocznią, Brzozowa, Modrzewiowa, Łukowa - z włączeniem do ul. Polnej. Mapka obszaru B1.

**B2** – ul. Kościelna 47- 61; Skośna 74-63, Wrzosowa 14- 18, Rumiankowa 8, Kalinowa, Olszyny, Łukowa 15 - z włączeniem do Sieci 1 (ul. Łukowa). Mapka obszaru B2.

**B3** – ul. Poprzeczna, odgałęzienie od Poprzecznej do ul. Grzybowej 3, ul. Wodna, Kościelna 69-71, 63-80; Rumiankowa, Wrzosowa, Pasterska 5-8, Leśna z odgałęzieniem w kierunku ul. Jaśminowej 33. Mapka obszaru B3.

**B4** – ul. Strażacka z odgałęzieniem do budynku nr 12 przy ul. Sportowej, odgałęzienie do ul. Pasterskiej budynki 10,11,13; Kościelna od budynków 114,116 i 93 do ulicy Wrzosowej; z odgałęzieniem do ul. Malinowej 11, Strażackiej 23-24; - z włączeniem do ul. Wrzosowej. Mapka obszaru B4.

**B5** – ul. Jaśminowa, ul. Świerkowa, Pod skocznią; - z włączeniem do ul. Strażackiej. Mapka obszaru B5.

* 1. **Obszar C** zostanie podzielony na 5 części:

**C6** – Agrestowa, Głęboka, Krucza, Wilgi, Szkolna 8 – 8b; 13 -43; Rzemieślnicza, Skowronków, Klonowa, Krótka, Słowicza, Kościelna 111-124, Wesoła. Mapka obszaru C6.

**C7** – ul. Handlowa, Szkolna 2-11, Nadszkolna, Słoneczna, Bzowa, Szczyrkowska 227- z włączeniem w ul. Handlową. Mapka obszaru C7.

**C8** - Zielona, Szkolna 76 – 58; ul. Rolnicza z odgałęzieniami bocznymi, ul. Zacisze 3,5,7,9 - z włączeniem w ul. Słoneczną. Mapka obszaru C8.

**C9** – ul. Energetyków, ul. Boczna 1-8; ul. Szkolna 42, 47, 48, 51, 50, 54, 57, ul. Zacisze 4,6 – z włączeniem w ul. Szkolną. Mapka obszaru C9.

**C10** – ul. Orczykowa, ul. Piwna, ul. Lipowa, ul. Energetyków 62. Mapka obszaru C10.

* 1. **Obszar G** – ul. Olchowa, Polna. Mapka obszaru G.
	2. **Obszar H** – ul. Wspólna, Złota, Jasna, Szczyrkowska. Mapka obszaru H.
	3. **Obszar K** – ul. Spacerowa, Szczyrkowska, Wypoczynkowa. Mapka obszaru K.
	4. **Obszar L** – ul. Do Lasku, Relaksowa, Zielna, Do Boru. Mapka obszaru L.
1. Przedstawiono Procedurę podłączania do sieci objętej Projektem. Procedura do pobrania tutaj.
2. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność podłączania do kanalizacji w terminie 6 miesięcy od daty powiadomienia o takiej możliwości. Osiągniecie efektu ekologicznego jest warunkiem niezbędnym do rozliczenia dotacji Unii Europejskiej.

**14.12.2017 – informacja na temat bieżącego stanu zaawansowania prac – roboty budowlane ETAP I.**

W listopadzie 2017 roku Wykonawca rozpoczął budowę od prac przygotowawczych, tj. geodezyjnego wytyczenia w terenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej i ul. Kościelnej.

Aktualnie trwa procedura weryfikacji i zatwierdzenia materiałów przewidzianych do wbudowania w ramach inwestycji. Wszystkie materiały muszą być zgodne z projektem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz odpowiednimi normami, posiadać deklaracje, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wyrobów budowlanych.

Wykonawca realizuje dostawy na plac budowy materiałów zatwierdzonych przez Inżyniera Projektu oraz Zamawiającego.

W najbliższym okresie tj. od 19.12.2017r. do 22.12.2017r. planowane jest wykonanie przewiertów pod drogą wojewódzką ul. Szczyrkowska w rejonie ulicy Handlowej, Szkolnej i Słonecznej. W tym okresie należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowań:

- ul. Szczyrkowskiej z ul. Słoneczną,

- ul. Szczyrkowskiej,  ul. Szkolnej i ul. Handlowej ( w rejonie Ośrodka Kultury “Nad Borami”).